**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ИЗНОСКОВСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**«ПОСЕЛОК МЯТЛЕВО»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**От 28 марта 2024 п.Мятлево № 226**

**О внесении изменений в постановление администрации**

**МОСП «Поселок Мятлево» от 04.10.2019г. №90«Об утверждении**

**муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства**

**на территории сельского поселения «Поселок Мятлево»**

( в редакции постановлений от 27.05.2020 №32; от 12.10.2020 №59;

от 29.12.2021 №77; от 26.12.2022 №143; от 26.07.2023 №120; от 25.09.2023 №146;

от 02.10.2023 №154; от 28.12.2023 №284)

В соответствии со статьей 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 N 131-ФЗ, Постановления администрации МОСП «Поселок Мятлево» от 15.08.2013г. №72 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ сельского поселения «Поселок Мятлево» их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения» (в редакции от 31.07.2019г. №66), администрация МОСП «Поселок Мятлево»

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в приложение №.1 к Постановлению администрации МОСП «Поселок Мятлево» от 04.10.2019г. №90 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории сельского поселения «Поселок Мятлево» изложив его в новой редакции (прилагается).

2.Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования).

Глава администрации

МОСП «Поселок Мятлево» Л.В.Венидиктова

Приложение №1

к Постановлению администрации

МОСП «Поселок Мятлево»

От 28.03.2024г №226

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства**

**на территории сельского поселения «Поселок Мятлево»**

**ПАСПОРТ**

**Программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории**

**сельского поселения «Поселок Мятлево»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Ответственный исполнитель программы | Администрация муниципального образования сельское поселение «Поселок Мятлево» |
| 2. Участники программы. | Администрация муниципального образования сельское поселение «Поселок Мятлево», подрядные организации |
| 3. Цели программы. | Совершенствование системы организации жилищно-коммунального хозяйства, повышение надежности функционирования;  создание благоприятных и безопасных условий для проживания населения. |
| 4. Задачи программы. | Развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов сельского поселения «Поселок Мятлево», по благоустройству и санитарной очистки территорий;  привлечение финансовых средств из бюджетов всех уровней и вне  бюджетных источников на благоустройство территорий сельского поселения (включая Гранты); организация отвода поверхностных вод (ливневых и талых) с целью исключения подтопления зданий, сооружений, домов в условиях характера сложившейся вертикальной планировки;  инженерное обустройство дворовых территорий внутриквартальной жилой застройки, ремонт крыш и дворов;  искусственное освещение дворовых территорий, улиц, скверов в ночное время;  повышение уровня пожарной безопасности;  снижение затрат на потребляемые энергоресурсы |
| 5. Основные мероприятия муниципальной программы. | 1 Исполнение переданных полномочий муниципального района на обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, и по содержанию муниципального жилищного фонда;  2. Исполнение переданных полномочий муниципального района на содержание на территории муниципального района межпоселенческих мест захоронения;  3.Решение вопросов местного значения: обеспечение первичных мер пожарной безопасности, обслуживание бани, организация уличного освещения, прочие вопросы благоустройства территории поселения. |
| 6. Индикаторы муниципальной программы. | Наименование индикаторов:  Оснащенность уличного освещения энергосберегающими фонарями.  Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах. |
| 7. Сроки и этапы реализации программы | Срок реализации программы 2020 - 2026 годы. |
| 8. Объемы финансирования муниципальной программы за счет бюджетных ассигнований | Общий объем финансирования 28 673,157 тыс. руб.  в том числе по годам в разрезе бюджетов:  средства местного бюджета 19 746,802 тыс. руб., в том числе:  2020 – 2 809,833 тыс. руб.; 2023 – 4 951,133 тыс. руб.;  2021 – 3 345,631 тыс. руб.; 2024 – 3423,834 тыс. руб.;  2022 – 3 014,940 тыс. руб.; 2025 – 1 427,787 тыс. руб.  2026 - 773,644 тыс.руб.  Средства областного бюджета 3 692,127 тыс. руб., в том числе:  2020 – 427,548 тыс. руб.; 2023 – 1 091,318 тыс. руб.; 2026 - 0,000 тыс.руб  2021 – 921,278 тыс. руб.; 2024 – 0,000 тыс. руб.;  2022 – 1 251,983 тыс. руб., 2025 – 0,000 тыс. руб.  Средства федерального бюджета 0,000 тыс. руб., в том числе:  2020 – 0,000 тыс. руб.; 2023 – 0,000 тыс. руб.; 2026 - 0,000 тыс.руб.  2021 – 0,000 тыс. руб.; 2024 – 0,000 тыс. руб.;  2022 – 0,000 тыс. руб., 2025 – 0,000 тыс. руб.  Средства бюджета муниципального района 5 234,228 тыс. руб., в том числе:  2020 – 1 199,836 тыс. руб.; 2023 – 222,950 тыс. руб.;  2021 – 1 734,661 тыс. руб.; 2024 – 20,000 тыс. руб.;  2022 – 2 056,781 тыс. руб.; 2025 – 0,000 тыс. руб.  2026 - 0,000 тыс.руб |

1. **Приоритеты политики сельского поселения в сферы**

**реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа разработана на основании приоритетов определенных в стратегических документах, утвержденных Президентом Российской Федерации, Губернатором Калужской области, Администрацией МОСП «Поселок Мятлево».

Основными приоритетами политики сельского поселения в сфере реализации муниципальной программы является:

1.Выполнение законов РФ, направленных на реформирование системы ЖКХ.

2.Развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов сельского поселения «Поселок Мятлево», по благоустройству и санитарной очистки территорий.

3.Привлечение финансовых средств из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников на благоустройство территорий сельского поселения (включая Гранты).

4.Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования системы жизнеобеспечения в рамках возложенных полномочий на органы местного самоуправления сельского поселения.

Современные требования законодательства определяют необходимость развития ЖКХ в поселении, ремонте домов, крыш, а также всей инфраструктуры и другие мероприятия благоустройства.

Анализ существующего положения в ЖКХ показал, что несмотря на принимаемые меры по восстановлению и реконструкции предельно изношенных сетей и сооружений, ситуация остается сложной.

Охвачено уличным освещением 6 населенных пункта сельского поселения : п.Мятлево, д.Запрудная, д.Шестово, д.Пушкино, д.Кононово, д.Айдарово. Следует отметить, что численность населения в освещенных населенных пунктах составляет 97 % от всей численности населения в МОСП «Поселок Мятлево».

**2.Цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач**

**муниципальной программы**

Основной целью Подпрограммы, является совершенствование системы организации жилищно-коммунального хозяйства поселения, повышение надежности функционирования; создание благоприятных и безопасных условий для проживания населения.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:

провести инвентаризацию объектов ЖКХ и оформить право собственности на все объекты;

устройство внешнего освещения, озеленение, рекультивация газонов, обустройство детских спортивных площадок, площадок для мусорных контейнеров; инженерное обустройство дворовых территории внутриквартальной жилой застройки, ремонт крыш и домов и прочие работы;

активизация участия организаций независимо от форм собственности в сфере благоустройства и санитарной очистки территорий сельского поселения;

привлечение финансовых средств из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников на благоустройство территорий сельского поселения (включая Гранты).

В результате решение поставленных задач позволит повысить качество коммунальных услуг, снизить затраты на энергообеспечение объектов коммунального хозяйства, повысить уровень благоустройства территории поселения.

Сроки реализации программы 2020-2026 годы.

Эффективность реализации программы будет ежегодно оцениваться на основании следующих индикаторов:

**СВЕДЕНИЯ**

**об индикаторах муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории сельского поселения «Поселок Мятлево»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение по годам: | | | | | | | | |
| Год предыдущий году разработки Муниципальной программы (факт) | Год разработки Муниципальной программы  (оценка) | Реализации Муниципальной программы | | | | | | |
| 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г | 2026г |
| 1 | Оснащенность уличного освещения энергосберегающими фонарями | % | 49 | 61 | 63 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 75 |
| 2 | Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

1. **Обобщенная характеристика основных мероприятий**

**муниципальной программы**

В рамках реализации муниципальной программы администрация осуществляет следующие основные мероприятия:

1 Исполнение переданных полномочий муниципального района на обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, и по содержанию муниципального жилищного фонда.

Данное мероприятие включает в себя: постановку на учет и ведение учета граждан нуждающихся в улучшении жилищных условий, проживающих на территории сельского поселения, ведение учета муниципального жилищного фонда, статистической отчетности, выделение жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма, мероприятия по содержанию муниципального жилого фонда ( ремонт, оплата взносов на капитальный ремонт).

2. Исполнение переданных полномочий муниципального района на содержание на территории муниципального района межпоселенческих мест захоронения.

Данное мероприятие включает в себя: проведение работ по благоустройству территорий муниципальных кладбищ, окашивание, опиловка деревьев, устройство и ремонт ограждения, ведение учета захоронений, выделение земельных участков под захоронения, контроль захоронений, статистическая отчетность.

3.Решение вопросов местного значения: обеспечение первичных мер пожарной безопасности, обслуживание бани, организация уличного освещения, прочие вопросы благоустройства территории поселения.

Данное мероприятие включает в себя: проведение работ по опашке населенных пунктов и лесного фонда в целях пожарной безопасности. Обеспечение работы муниципальной бани. Обеспечение работы уличного освещения, замена ламп уличного освещения и уличных фонарей на энергосберегающие. Экономия энергоносителей.

Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах. Проведение работ по благоустройству территории поселения, общественных мест отдыха граждан, скверов, площадей, детских площадок.

**4.Объем финансирования муниципальной программы**

На финансирование мероприятий программы планируется выделить 28 673,157 тыс. руб. в том числе по годам в разрезе бюджетов:

средства местного бюджета 19 746,802 тыс. руб., в том числе:

2020 – 2 809,833 тыс. руб.; 2023 – 4 951,133 тыс. руб.; 2026 - 773,644 тыс.руб.

2021 – 3 345,631 тыс. руб.; 2024 – 3 423,834 тыс. руб.;

2022 – 3 014,940 тыс. руб.; 2025 – 1 427,787 тыс. руб.

Средства областного бюджета 3 692,127 тыс. руб., в том числе:

2020 – 427,548 тыс. руб.; 2023 – 1 091,318 тыс. руб.; 2026 - 0,000 тыс.руб

2021 – 921,278 тыс. руб.; 2024 – 0,000 тыс. руб.;

2022 – 1 251,983 тыс. руб., 2025 – 0,000 тыс. руб.

Средства федерального бюджета 0,000 тыс. руб., в том числе:

2020 – 0,000 тыс. руб.; 2023 – 0,000 тыс. руб.; 2026 - 0,000 тыс.руб.

2021 – 0,000 тыс. руб.; 2024 – 0,000 тыс. руб.;

2022 – 0,000 тыс. руб., 2025 – 0,000 тыс. руб.

Средства бюджета муниципального района 5 234,228 тыс. руб., в том числе:

2020 – 1 199,836 тыс. руб.; 2023 – 222,950 тыс. руб.; 2026 - 0,000 тыс.руб

2021 – 1 734,661 тыс. руб.; 2024 – 20,000 тыс. руб.;

2022 – 2 056,781 тыс. руб.; 2025 – 0,000 тыс. руб.

Объем финансирования программы носит прогнозный характер и подлежит корректировке с учетом решения Поселкового Совета о бюджете муниципального образования сельское поселение «Поселок Мятлево» на очередной год и плановый периоды.

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**Программных мероприятий муниципальной программы**

**Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории сельского поселения «Поселок Мятлево»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки реализации** | **Участник программы** | **Источник финансирования** | **Сумма расходов всего:**  **тыс.руб.** | **В том числе по годам реализации программы (тыс.руб)** | | | | | | |
| **2020г** | **2021г** | **2022г** | **2023г** | **2024г** | **2025г** | **2026г** |
| **1.** | **Исполнение переданных полномочий муниципального района на обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, и по содержанию муниципального жилищного фонда,**  **в том числе:** | **2020-2026** | **Администрация МОСП «Поселок Мятлево»**  **Подрядные организации** | **МР «Износковский район»** | **2 797,087** | **1 023,722** | **895,957** | **877,408** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| 1.1 | Взносы в фонд капитального ремонта многоквартирных домов | 2020-2026 | Администрация МОСП «Поселок Мятлево» подрядные организации | МР «Износковский район» | 217,321 | 70,874 | 73,877 | 72,570 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2 | Ремонт муниципального жилищного фонда (п.Мятлево, ул.Шоссейная д.46 кв.2) | 2020-2026 | Администрация МОСП «Поселок Мятлево» подрядные организации | МР «Износковский район» | 623,373 | 626,374 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3 | Ремонт муниципального жилищного фонда (п.Мятлево, ул.Лесная д.3 кв.8) | 2020-2026 | Администрация МОСП «Поселок Мятлево» подрядные организации | МР «Износковский район» | 326,474 | 326,474 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Ремонт муниципального жилищного фонда (п.Мятлево, ул.Шоссейная д.40 ) | 2021 | Администрация МОСП «Поселок Мятлево»  Подрядные организации | МР «Износковский район» | 684,850 | 0,000 | 496,899 | 187,951 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.5 | Ремонт муниципального жилищного фонда (п.Мятлево, ул.Лесная д.8 кв.4) | 2023 | Администрация МОСП «Поселок Мятлево»  Подрядные организации | МР «Износковский район» | 116,848 | 0,000 | 0,000 | 116,848 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6 | Ремонт муниципального жилищного фонда (п.Мятлево, ул.Первомайская д.2 кв.2) | 2024 | Администрация МОСП «Поселок Мятлево»  Подрядные организации | МР «Износковский район» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.7 | Ремонт муниципального жилищного фонда (п.Мятлево, ул.Шоссейная д.40 кв.3) газификация | 2025 | Администрация МОСП «Поселок Мятлево»  Подрядные организации | МР «Износковский район» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.8 | Ремонт муниципального жилищного фонда (п.Мятлево, ул.Луначарского д.1) | 2021 | Администрация МОСП «Поселок Мятлево»  Подрядные организации | МР «Износковский район» | 142,713 | 0,000 | 142,713 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.9 | Ремонт муниципального жилищного фонда (п.Мятлево, ул.Победы д.29 | 2021 | Администрация МОСП «Поселок Мятлево»  Подрядные организации | МР «Износковский район» | 441,097 | 0,000 | 109,321 | 331,776 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.10 | Техническое заключение на индивидуальный жилой дом блокированного типа п.Мятлево ул.Победы д.23 и ул.Шоссейная д.48 | 2020-2026 | Администрация МОСП «Поселок Мятлево»  Подрядные организации | МР «Износковский район» | 20,000 | 0,000 | 0,000 | 20,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.11 | Изготовление технического паспорта | 2020-2026 | Администрация МОСП «Поселок Мятлево»  Подрядные организации | МР «Износковский район» | 13,894 | 0,000 | 0,000 | 13,894 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.12 | Выполнение проектно-сметной документации на газоснабжение жилого дома по ул.Первомайская д.1 кв.11 | 2020-2026 | Администрация МОСП «Поселок Мятлево»  Подрядные организации | МР «Износковский район» | 15,500 | 0,000 | 0,000 | 15,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.13 | Изготовление технического плана блока №1 п.Мятлево ул.Победы д.29 | 2020-2026 | Администрация МОСП «Поселок Мятлево»  Подрядные организации | МР «Износковский район» | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.14 | Изготовление межевого плана земельного участка под жил.фондом | 2020-2026 |  |  | 9,000 | 0,000 | 0,000 | 9,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.15 | Технологическое присоединение и строительно-монтажные работы по газификации муниципального жилищного фонда | 2020-2026 |  |  | 104,869 | 0,000 | 0,000 | 104,869 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **2** | **Исполнение переданных полномочий муниципального района на содержание на территории муниципального района межпоселенческих мест захоронения в том числе:** | **2020-2026** | **Администрация МОСП «Поселок Мятлево»**  **Подрядные организации** | **МР «Износковский район»** | **963,99** | **176,114** | **210,000** | **397,876** | **160,000** | **20,000** | **0,000** | **0,000** |
| **2.1** | Удаление аварийных деревьев с территории кладбищ |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **2.2** | Содержание братских мест захоронения |  |  |  | 20,000 |  |  |  |  | 20,000 |  |  |
| **3**. | **Исполнение переданных полномочий муниципального района по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведения, снабжения населения топливом** | **2020-2026** | **Администрация МОСП «Поселок Мятлево»**  **Подрядные организации** | **МР «Износковский район»** | **329,148** | **0,000** | **228,704** | **100,444** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| **4.** | **Решение вопросов местного значения, в том числе:** | 2020-2026 |  | МОСП «Поселок Мятлево» | **20360,684** | **2761,833** | **3612,265** | **3 572,170** | **4 906,151** | **3306,834** | **1 427,787** | **773,644** |
| 4.1 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов в том числе: | 2020-2026 | Администрация МОСП «Поселок Мятлево»  Подрядные организации | МОСП «Поселок Мятлево | **218,983** | 27,748 | 11,304 | 89,931 | 0,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| МР Износковский район | **62,95** |  |  |  | 62,95 |  |  |  |
| 4.1.1 | Противопожарная опашка и окашивание | 2020-2026 | Администрация МОСП «Поселок Мятлево»  Подрядные организации | МОСП «Поселок Мятлево | 129,052 | 27,748 | 11,304 | 0,000 | 0,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| МР «Износковский район» | 152,881 | 0,000 | 0,000 | 89,931 | 62,95 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2 | Компенсация выпадающих доходов организациям по обслуживанию бани | 2020-2026 | Администрация МОСП «Поселок Мятлево»  Подрядные организации | МОСП «Поселок Мятлево» | **4 482,468** | 621,116 | 744,313 | 988,466 | 857,832 | 821,374 | 365,755 | 83,612 |
| 4.3 | Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства, в том числе: | 2020-2026 | Администрация МОСП «Поселок Мятлево»  Подрядные организации | МОСП «Поселок Мятлево | **303,365** | 0,000 | 39,815 | 0,000 | 62,935 | 67,345 | 66,635 | 66,635 |
| 4.3.1 | Техобслуживание газопровода и техустройств на нем ( ФКЦ ) | 2020-2026 | Администрация МОСП «Поселок Мятлево»  Подрядные организации | МОСП «Поселок Мятлево | 279,669 | 0,000 | 16,119 | 0,000 | 62,935 | 67,345 | 66,635 | 66,635 |
| 4.3.2 | Разработка техплана | 2020-2026 | Администрация МОСП «Поселок Мятлево»  Подрядные организации | МОСП «Поселок Мятлево | 11,196 | 0,000 | 11,196 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.3.3 | Страхование опасного объекта | 2020-2026 | Администрация МОСП «Поселок Мятлево»  Подрядные организации | МОСП «Поселок Мятлево | 12,5 | 0,000 | 12,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.4 | Организация уличного освещения, в том числе: | 2020-2025 | Администрация МОСП «Поселок Мятлево»  Подрядные организации | МОСП «Поселок Мятлево» | **11 132,172** | **1339,789** | **1 778,827** | **1 660,616** | **3 628,862** | **1275,284** | **910,397** | **538,397** |
| 4.4.1 | Техническое обслуживание уличного освещения | 2020-2026 | Администрация МОСП «Поселок Мятлево»  Подрядные организации | МОСП «Поселок Мятлево» | 1 327,490 | 61,789 | 142,127 | 0,000 | 306,048 | 300,0 | 274,913 | 242,613 |
| 4.4.2 | Приобретение электроэнергии | 2020-2026 | Администрация МОСП «Поселок Мятлево»  Подрядные организации | МОСП «Поселок Мятлево» | 7 773,671 | 777,300 | 786,700 | 980,305 | 3322,814 | 975,284 | 635,484 | 295,784 |
| 4.4.3 | Техническое присоединение и ремонт уличного освещения |  | Администрация МОСП «Поселок Мятлево»  Подрядные организации | МОСП «Поселок Мятлево» | 2 031,011 | 500,700 | 850,000 | 680,311 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.5 | Мероприятия по ликвидации очагов распространения борщевика | 2020-2026 | Администрация МОСП «Поселок Мятлево»  Подрядные организации | МР «Износковский район» | **909,007** | **149,007** | **195,000** | **565,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| 4.6 | Прочие мероприятия в области благоустройства, в том числе: | 2020-2026 | Администрация МОСП «Поселок Мятлево»  Подрядные организации | МОСП «Поселок Мятлево» | **2991,020** | **406,523** | **829,506** | **262,339** | **284,822** | **1107,830** | **50,000** | **50,000** |
| 4.6.1 | Удаление, обрезка аварийных деревьев | 2020-2026 | Администрация МОСП «Поселок Мятлево»  Подрядные организации | МОСП «Поселок Мятлево» | 370,000 | 0,000 | 370,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.6.2 | Устройство освещения сквера ул.Интернациональная | 2020-2026 | Администрация МОСП «Поселок Мятлево»  Подрядные организации | МОСП «Поселок Мятлево» | 126,954 | 0,000 | 126,954 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.6.3 | Приобретение материалов для выполнения работ по благоустройству | 2020-2026 | Администрация МОСП «Поселок Мятлево» |  | 119,492 | 0,000 | 0,000 | 19,492 | 0,000 | 0,000 | 50,000 | 50,000 |
| 4.6.4 | Благоустройство территории населенных пунктов поселения | 2020-2026 | Администрация МОСП «Поселок Мятлево» Подрядные организации | МОСП «Поселок Мятлево» | 187,197 | 0,000 | 0,000 | 91,725 | 95,472 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| МР «Износковский район» | 26,122 | 0,000 | 0,000 | 26,122 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.6.5 | Проверка достоверности сметных расчетов | 2020-2026 | Администрация МОСП «Поселок Мятлево» Подрядные организации | МОСП «Поселок Мятлево» | 65,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 65,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.6.6 | Изготовления баннера | 2020-2026 | Администрация МОСП «Поселок Мятлево» Подрядные организации | МОСП «Поселок Мятлево» | 2,350 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,350 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.6.7 | Благоустройство территории поселения в районе ул.Кирова д.50 пос.Мятлево | 2020-2026 | Администрация МОСП «Поселок Мятлево» Подрядные организации | МР «Износковский район» | 122,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 122,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.6.8 | Благоустройство территории пруда в п.Мятлево по ул.Горького | 2020-2026 | Администрация МОСП «Поселок Мятлево»  Подрядные организации | МОСП «Поселок Мятлево» | 125,000 | 0,000 | 0,000 | 125,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.7 | Содержание и ремонт братских захоронений, в том числе: | 2020-2026 | Администрация МОСП «Поселок Мятлево»  Подрядные организации | МО « Поселок Мятлево» | **260,718** | **217,650** | **13,500** | **5,818** | **8,750** | **5,000** | **5,000** | **5,000** |
| 4.7.1 | Приобретение спецпродукции (венки, корзины) | 2020-2026 | Администрация МОСП «Поселок Мятлево»  Подрядные организации | МОСП «Поселок Мятлево | 24,568 | 0,000 | 0,000 | 5,818 | 8,750 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| **5**. | **Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, в том числе:** | 2020-2026 | Администрация МОСП «Поселок Мятлево»  Подрядные организац |  | **4 191,248** | **475,548** | **1 023,644** | **1375,806** | **1199,25** | **117,000** | **0,000** | **0,000** |
| 5.1 | Обустройство родника по ул.Первомайская | 2020-2026 | Администрация МОСП «Поселок Мятлево»  Подрядные организации | Бюджет мест. | 48,000 | 48,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Обл.бюджет | 427,548 | 427,548 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 475,548 | 475,548 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.2 | Устройство уличного освещения д. Пушкино, п.Мятлево, д.Айдарово, д.Кононово | 2020-2026 | Администрация МОСП «Поселок Мятлево»  Подрядные организации | Бюджет мест. | 102,366 | 0,000 | 102,366 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Обл.бюджет | 921,278 | 0,000 | 921,278 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 1 023,644 | 0,000 | 1 023,644 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.3 | Устройство уличного освещения ул.Ягодная, Тихая в п.Мятлево | 2020-2026 | Администрация МОСП «Поселок Мятлево»  Подрядные организации | МОСП «Поселок Мятлево» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.4 | Ремонт уличного освещения д.Богданово, д.Гришино | 2022 | Администрация МОСП «Поселок Мятлево»  Подрядные организации | Бюджет мест. | 123,823 | 0,000 | 0,000 | 123,823 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Обл.бюджет | 1 251,983 | 0,000 | 0,000 | 1 251,983 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 1 375,806 | 0,000 | 0,000 | 1 375,806 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.5 | Устройство уличного освещения д.Фотьяново  (1 этап) | 2023 | Администрация МОСП «Поселок Мятлево»  Подрядные организации | Бюджет мест. | 53,941 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 53,941 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Обл.бюджет | 545,409 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 545,409 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 599,35 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 599,35 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.6 | Обработка мест произрастания борщевика Сосновского | 2023 | Администрация МОСП «Поселок Мятлево»  Подрядные организации | Бюджет мест. | 53,991 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 53,991 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Обл.бюджет | 545,909 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 545,909 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 599,9 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 599,9 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.7 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в районе дома 50 по ул.Кирова в пос.Мятлево Износковского района (стоимость 1300,000) | 2024 | Администрация МОСП «Поселок Мятлево»  Подрядные организации | Бюджет мест.5% | 65,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 65,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные 4% | 52,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 52,000 | 0,000 | 0,000 |
| Обл.бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 117,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 117,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.8 | Устройство уличного освещения д.Фотьяново  (II этап) ( стоимость 600,000) | 2025 | Администрация МОСП «Поселок Мятлево»  Подрядные организации | Бюджет мест.5% | 30,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные 4% | 24,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Обл.бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 54,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.9 | Устройство игровой детской площадки в сквере №2 по ул.Интернациональная пос.Мятлево  (стоимость 1300,000) | 2026 | Администрация МОСП «Поселок Мятлево»  Подрядные организации | Бюджет мест.5% | 65,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные 4% | 52,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 52,000 |
| Обл.бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 117,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **6.** | **Оценка недвижимости, признание прав и регулирования отношений по государственной и муниципальной собственности (Уточнение границ земельного участка ; изготовление плана о внесении сведений о местоположении границ охранной зоны уличного газопровода)** | 2020-2026 | Администрация МОСП «Поселок Мятлево»  Подрядные организации | МОСП «Поселок Мятлево» | **31,0** | **0,000** | **31,0** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
|  | **Итого по программе:** |  |  |  | **28673,157** | **4437,217** | **6 001,570** | **6 323,704** | **6 265,401** | **3443,834** | **1 427,787** | **773,644** |